## RISK ANALYSIS
KELOMPOK 8 MANAJEMEN RISIKO B
| Lailatul Eky Fitriyaningsih | 222410102019
| Restanti Mayzaluna Sakinan Dita | 222410102044
| Rasthian Restu Fende Dwiki Darmawan | 222410102085
DATA IDENTITAS KASUS
| Nama Organisasi / Institusi | Franchise Neynis Food
| Bidang Usaha / Bisnis | Makanan (Salad)
| Alamat | Jakarta
No (a) | Risk (b) | Causes (c) | Effect (d) | Owner (e) | Likelihood (f) | Severity (g) | Risk Score (h) | Risk Impact (i) | Risk Response (j) | Action (k) | Risk Ranking (l)
1 | Pelanggan kabur | 1. Perubahan rasa 2. Harga jual berubah 3. Kualitas bahan berubah | 1. Omset mengalami penuruan 2. Peminat menurut 3. Citra dimata pelanggan yang berubah | Pemilik Franchise | Unlikely | Minor | 3 | LOW | MITIGATE | 1. Menjaga kualitas bahan yang dipakai 2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada customer 3. Bersikap sepantasnya dan sewajarnya diluar penjualan 4. Menjelaskan secara baik kepada customer alasan mengenai perubahan harga | 3
2 | Pembeli tidak membayar | 1. Stand terlalu ramai 2. Pembeli memang berniat untuk tidak membayar 3. Kurangnya pengawasan dari penjual | 1. Omset yang didapat tidak sesuai 2. Mengalami kerugian | Pemilik Franchise | Unlikely | Minor | 5 | LOW | MITIGATE | 1. Menerapkan sistem antri agar proses pembelian lebih nampak jelas 2. Memperjeli penglihatan saat melayani pelanggan 3. Menerapkan sistem langsung bayar | 4
3 | Ketergantungan dengan Merek Franchise | 1. Terlalu bergantung pada citra dan popularitas merek franchise 2. Kurangnya diversifikasi sumber daya atau pendapatan | 1. Potensial kehilangan pelanggan jika citra merek franchise terganggu 2. Risiko kerugian finansial jika franchise mengalami penurunan popularitas | Pemilik Franchise | Rare | Insignificant | 2 | LOW | MITIGATE | 1. Pelatihan karyawan franchise untuk Meningkatkan pemahaman tentang citra merek dan layanan pelanggan. 2. Umpan Balik Pelanggan untuk Identifikasi Masalah dan Respon Cepat 3. Meningkatkan upaya promosi dan pemasaran untuk membangun citra positif dan mempertahankan popularitas merek franchise. | 1
4 | Penurunan kualitas bahan | 1. Perubahan supplier bahan 2. Pemrosesan bahan yang tidak tepat 3. Kendala logistik dalam pengadaan bahan 4. Perubahan musim yang memengaruhi ketersediaan bahan 5. Penyimpanan bahan yang tidak tepat | 1. Menurunnya kepuasan pelanggan 2. Menurunnya citra merek 3. Penurunan penjualan | Manajer Operasional Franchise dan Pemilik Franchise | Possible | Major | 12 | HIGH | MITIGATE | 1. Memantau perubahan regulasi secara berkala 2. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar kebersihan 3. Diversifikasi sumber pasokan bahan makanan untuk mengurangi risiko ketidakstabilan pasokan 4. Mengidentifikasi dan memantau tren iklim serta fluktuasi musiman untuk mengantisipasi perubahan dalam pasokan buah | 12
5 | Persaingan intensif dari pesaing | 1. Munculnya bisnis salad buah baru di sekitar lokasi franchise 2. Penawaran harga yang lebih kompetitif dari pesaing 3. Inovasi menu atau konsep dari pesaing | 1. Penurunan pangsa pasar dan penjualan 2. Tekanan pada harga dan potensi pengurangan profit 3. Penurunan loyalitas pelanggan | Pemilik Franchise | Likely | Moderate | 14 | HIGH | MITIGATE | 1. Memantau secara aktif aktivitas pesaing lokal dan perubahan dalam strategi bisnis mereka 2. Menjaga daya saing dengan menyediakan promosi atau diskon khusus 3. Melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal 4. Mengidentifikasi keunggulan bersaing dan mempromosikannya secara efektif kepada pelanggan 5. Mengembangkan inovasi menu atau konsep yang dapat membedakan franchise dari pesaing lokal. | 17
6 | Perubahan Selera Pelanggan | 1. Tren diet dan gaya hidup yang berubah 2. Perubahan preferensi rasa dan tekstur 3. Persaingan dari bisnis makanan sehat lainnya | 1. Penurunan penjualan akibat kurangnya permintaan 2. Potensi kehilangan pangsa pasar 3. Perubahan dalam kebijakan pemasaran yang diperlukan | Manajer Pemasaran | Possible | Moderate | 2 | LOW | ACCEPT | 1. Melakukan riset pasar secara teratur untuk mengidentifikasi perubahan tren dan selera pelanggan 2. Menjaga fleksibilitas dalam menu untuk mengakomodasi perubahan selera pelanggan 3. Meningkatkan upaya pemasaran dan promosi untuk mempertahankan dan menarik pelanggan baru 4. Mengumpulkan umpan balik pelanggan secara rutin untuk mengetahui preferensi dan kebutuhan baru 5. Berkolaborasi dengan tim dapur untuk mengembangkan menu yang responsif terhadap perubahan selera pelanggan. | 2
7 | Perubahan Harga Bahan Baku | 1. Fluktuasi pasar 2. Kenaikan biaya produksi 3. Perubahan kebijakan perdagangan | 1. Penurunan profit margin 2. Kesulitan menetapkan harga jual yang konsisten 3. Menurunnya daya saing | Manajer Franchise dan Pemilik Franchise | Possible | Moderate | 9 | MODERATE | ACCEPT | 1. Memonitor perubahan pasar secara berkala untuk menyesuaikan harga jual dengan cepat. 2. Membuat strategi pengelolaan biaya yang efisien untuk merespons fluktuasi biaya produksi. | 9
8 | Fluktuasi Ketersediaan Tenaga Kerja | 1. Permintaan tenaga kerja yang tinggi di sektor lain 2. Kondisi ekonomi yang tidak stabil 3. Tren perubahan pekerjaan | 1. Kesulitan mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas 2. Penurunan produktivitas 3. Kenaikan biaya rekrutmen dan pelatihan | Manajer SDM Franchise dan Pemilik Franchise | Possible | Moderate | 5 | LOW | ACCEPT | 1. Menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan atau lembaga perekrutan. 2. Menyusun kebijakan kesejahteraan karyawan untuk mempertahankan dan meningkatkan retensi. 3. Menciptakan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. | 5
9 | Kerusakan atau Kehilangan Fasilitas Produksi | 1. Bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain-lain) 2. Kecelakaan industri 3. Tindakan manusia yang disengaja atau tidak disengaja | 1. Berhentinya produksi sementara atau permanen 2. Kehilangan inventaris dan peralatan produksi 3. Potensi kehilangan pelanggan dan reputasi | Manajer Operasional Franchise dan Pemilik Franchise | Unlikely | Catastrophic | 15 | HIGH | MITIGATE | 1. Mengadopsi protokol keamanan yang ketat di fasilitas produksi. 2. Membuat rencana kontinuitas bisnis yang mencakup pemulihan setelah bencana. 3. Mengasuransikan fasilitas dan aset untuk melindungi dari kerugian finansial akibat kerusakan atau kehilangan. | 18
10 | Ketergantungan Terhadap Pemasok Utama | 1. Kehilangan pemasok utama 2. Gangguan produksi pemasok 3. Kenaikan harga bahan baku dari pemasok | 1. Ketidakstabilan pasokan bahan baku 2. Kenaikan biaya produksi 3. Potensi penurunan keuntungan | Manajer Operasional Franchise dan Pemilik Franchise | Likely | Major | 10 | MODERATE | TRANSFER | 1. Membangun hubungan dengan beberapa pemasok untuk mengurangi risiko ketergantungan. 2. Melakukan audit kualitas dan keandalan pemasok secara berkala. 3. Mencari alternatif pemasok yang dapat memberikan bahan baku dengan kualitas yang setara. | 11
11 | Gangguan Suplai Listrik atau Listrik Mati | 1. Gangguan pada jaringan listrik 2. Cuaca ekstrem yang menyebabkan pemadaman listrik 3. Kegagalan peralatan listrik | 1. Berhentinya produksi dan layanan 2. Kerusakan peralatan elektronik 3. Kehilangan pendapatan akibat toko yang tutup | Manajer Operasional Franchise dan Pemilik Franchise | Unlikely | Major | 12 | HIGH | CONTINGENCY | 1. Mempersiapkan generator darurat atau sumber daya listrik cadangan. 2. Membuat rencana kontinuitas bisnis yang mencakup tindakan yang harus diambil jika terjadi pemadaman listrik. 3. Mengasuransikan peralatan elektronik untuk melindungi dari kerugian finansial. | 13
12 | Penurunan Kualitas Layanan Pelanggan | 1. Kurangnya pelatihan karyawan dalam pelayanan pelanggan 2. Beban kerja yang tinggi pada karyawan 3. Kurangnya supervisi dan umpan balik | 1. Penurunan kepuasan pelanggan 2. Kehilangan pelanggan setia 3. Kerugian reputasi | Karyawan, Manajer Layanan Pelanggan dan Pemilik Franchise | Possible | Moderate | 8 | MODERATE | MITIGATE | 1. Memberikan pelatihan intensif kepada karyawan dalam pelayanan pelanggan. 2. Mengelola beban kerja dengan bijak dan memastikan karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. 3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala dan merespons umpan balik dengan perbaikan yang diperlukan. | 8
13 | Krisis Komunikasi Media Sosial | 1. Kontroversi atau skandal yang melibatkan franchise 2. Kesalahan komunikasi atau interpretasi yang merugikan 3. Kampanye negatif dari pesaing atau kelompok aktivis | 1. Penurunan kepercayaan dan reputasi merek 2. Kehilangan pelanggan setia 3. Gangguan operasional dan penurunan pendapatan | Manajer Pemasaran Franchise dan Pemilik Franchise | Possible | Major | 9 | MODERATE | CONTINGENCY | 1. Mempersiapkan rencana respons krisis dan pelatihan untuk tim komunikasi. 2. Memantau secara aktif media sosial dan merespons cepat terhadap isu yang muncul. 3. Membangun dan mempertahankan hubungan positif dengan pelanggan melalui platform media sosial. | 10
14 | Gugatan Hukum terkait Produk | 1. Klaim kesehatan yang tidak terbukti terkait produk 2. Kontroversi terkait bahan-bahan yang digunakan dalam produk 3. Pelanggaran hak paten atau merek dagang | 1. Biaya hukum dan denda 2. Kerugian reputasi dan penurunan penjualan 3. Potensi penarikan produk dari pasar | Manajer Produk Franchise dan Pemilik Franchise | Unlikely | Major | 7 | MODERATE | TRANSFER | 1. Mengasuransikan risiko hukum dan produk. 2. Melibatkan ahli hukum untuk meninjau dan memastikan kepatuhan produk terhadap regulasi. 3. Melakukan audit internal terkait klaim produk dan praktik bisnis. | 7
15 | Pemilihan Lokasi yang Buruk | 1. Tingkat penjualan yang terlalu rendah 2. Persaingan yang tinggi 3. Pertumbuhan bisnis yang terbatas | 1. dapat mengancam keberlangsungan bisnis 2. perebutan pelanggan pada lokasi tersebut 3. berkurangnya peluang ekspansi | Pemilik Franchise | Posible | Moderate | 18 | CRITICAL | MITIGATE | 1. Meningkatkan penelitian pasar 2. melakukan survei kebutuhan pelanggan 3. mengonsultasikan pakar lingkungan bisnis sebelum mengambil keputusan lokasi. | 23
16 | Ketidakpatuhan Pajak atau Regulasi Keuangan | 1. Kesalahan perhitungan atau pengajuan pajak 2. Perubahan regulasi keuangan yang tidak terpantau 3. Keterlambatan pelaporan keuangan | 1. Denda dan sanksi pajak 2. Kerugian finansial akibat ketidakpatuhan 3. Kerugian reputasi dan penurunan kepercayaan investor | Manajer Keuangan Franchise dan Pemilik Franchise | Unlikely | Major | 6 | MODERATE | MITIGATE | 1. Melibatkan ahli pajak dan profesional keuangan untuk memastikan kepatuhan. 2. Memantau perubahan regulasi dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. 3. Melakukan audit internal secara teratur untuk memeriksa kepatuhan pajak dan regulasi keuangan. | 6
17 | Ketidakpuasan Pelanggan | 1. Rasa salad buah yang tidak sesuai dengan selera pelanggan 2. Pelayanan yang kurang baik 3. Kebersihan tempat usaha yang kurang terjaga | 1. Pelanggan tidak akan kembali membeli 2. Pelanggan akan memberikan ulasan negatif 3. Citra usaha menjadi buruk | Pemilik Franchise | Possible | Moderate | 13 | HIGH | MITIGATE | 1. Melakukan uji rasa salad buah secara berkala 2. Melakukan pelatihan pelayanan kepada karyawan 3. Menjaga kebersihan tempat usaha | 15
18 | Kerusakan akibat bencana alam | 1. Gempa bumi 2. Banjir 3. Badai | 1. Kerusakan pada gedung dan peralatan 2. Keterlambatan pasokan bahan baku 3. Gangguan operasional jangka panjang | Manajer Operasional Franchise dan Pemilik Franchise | Unlikely | Catastrophic | 15 | HIGH | CONTINGENCY | 1. Menyusun rencana evakuasi dan tanggap darurat 2. Membangun hubungan dengan penyedia cadangan di lokasi yang lebih aman 3. Melakukan uji coba tanggap darurat secara berkala | 19
19 | Tindak kejahatan | 1. Lokasi bisnis yang rentan terhadap tindak kejahatan 2. Ketidakmampuan keamanan fisik 3. Keterbatasan pengawasan area bisnis | 1. Kerugian finansial akibat pencurian 2. Gangguan operasional dan penutupan sementara 3. Kerugian reputasi dan kepercayaan pelanggan | Pemilik Franchise | Unlikely | Major | 14 | HIGH | MITIGATE | 1. Meningkatkan keamanan fisik di lokasi bisnis 2. Menggunakan sistem keamanan modern seperti kamera CCTV 3. Melatih karyawan untuk mengatasi situasi keamanan darurat 4. Mengadakan kerjasama dengan pihak keamanan lokal jika diperlukan. | 16
20 | Kecurangan karyawan | 1. Kurangnya pengawasan internal 2. Tekanan kinerja yang tinggi 3. Kurangnya kesadaran etika bisnis | 1. Kerugian finansial akibat manipulasi data penjualan 2. Pengurangan kepercayaan manajemen dan pelanggan 3. Dampak negatif pada budaya organisasi | Karyawan, Manajer Keuangan, dan Manajer SDM Franchise | Possible | Major | 12 | HIGH | MITIGATE | 1. Menerapkan kontrol internal yang ketat 2. Menyelenggarakan pelatihan etika bisnis untuk karyawan 3. Mengadopsi kebijakan whistleblowing untuk memfasilitasi pelaporan kecurangan secara anonim | 14
21 | Kehilangan Data Franchiese | 1. Serangan siber 2. Kegagalan sistem 3. Kesalahan manusia | 1. Kerugian Keuangan 2. Kerusakan Reputasi 3. Implikasi Hukum | Pemilik Franchise | Posible | Catastrophic | 17 | CRITICAL | MITIGATE | 1. Lakukan audit keamanan secara berkala. 2. Pertahankan salinan cadangan data secara teratur. 3. Sediakan pelatihan keamanan rutin untuk karyawan. | 20
22 | Kehilangan Data Pegawai | 1. SKegagalan sistem keamanan 2. Kegagalan sistem 3. Kesalahan manusia | 1. Pelanggaran privasi pegawai 2. Kerugian finansial 3. Potensi tuntutan hukum | Pemilik Franchise | Almost Certain | Major | 17 | CRITICAL | MITIGATE | 1. Meningkatkan keamanan sistem dengan peningkatan perangkat lunak 2. pemantauan yang lebih ketat 3. pelatihan keamanan bagi karyawan. | 21
23 | Kehilangan Data Stock | 1. Serangan siber 2. Kegagalan sistem 3. Kesalahan manusia | 1. Kerugian Keuangan 2. Kerusakan Reputasi 3. Implikasi Hukum | Pemilik Franchise | Posible | Catastrophic | 17 | CRITICAL | MITIGATE | 1. Implementasi langkah-langkah keamanan tambahan, seperti firewall yang kuat, enkripsi data, dan pembaruan perangkat lunak secara teratur. 2. Melibatkan pihak ketiga asuransi untuk menilai dan mengelola risiko kehilangan data. 3. Menyusun dan melatih kebijakan keamanan informasi untuk mengurangi risiko kesalahan manusia, seperti pelatihan keamanan reguler bagi karyawan. | 22
24 | Ketergantungan pada Faktor Cuaca | 1. Stand franchise yang tidak mendukung untuk cuaca hujan atau panas 2. Pembeli malas untuk keluar saat cuaca hujan atau terlalu panas | 1. Kerugian finansial karena turunnya pembelian 2. Ketidaknyamanan pembeli maupun pegawai saat transaksi jual-beli karena kondisi stand yang tidak bisa menghalau panas dan hujan | Pemilik Franchise | Almost Certain | Major | 19 | CRITICAL | MITIGATE | 1. Meningkatkan kondisi stand sehingga dapat menghalau panas dan hujan 2. Menyediakan jasa antar | 24
25 | Pergeseran dalam Perilaku Belanja Online | 1. Pembeli malas berjalan keluar untuk sekedar membeli salad 2. Kemajuan teknologi 3. Lokasi franchise yang jauh | 1. Kerugian finansial karena turunnya pembelian 2. Turunnya minat pelanggan | Pemilik Franchise | Possible | Major | 20 | CRITICAL | MITIGATE | 1. Mendaftarkan produk franchise kedalam aplikasi online food 2. Menyediakan jasa antar untuk pelanggan | 25

## Rules
|  |  |  | SCORE | IMPACT
KRITERIA | LEVEL | DESKRIPSI |  | 1 | LOW
|  | KUALITATIF | KUANTITATIF (Diisi Sesuai Studi Kasus) | 2 | LOW
Rare | 1 | Sangat jarang terjadi. Peluang terjadi sangat kecil bahkan tidak akan pernah terjadi | Kemungkinan kejadian risiko yang memiliki likelihood rare adalah 5%. Hal ini disebabkan oleh adanya satu risiko dengan kategori likelihood rare, yaitu "Ketergantungan dengan Merek Franchise". Ini menandakan bahwa kejadian risiko ini jarang terjadi, tetapi tetap perlu diperhatikan karena dapat memiliki dampak signifikan. | 3 | LOW
Unlikely | 2 | Kemungkinan kecil terjadi akan tetapi mungkin saja terjadi sewaktu waktu | Kemungkinan kejadian risiko yang memiliki likelihood unlikely adalah 15%. Ini berdasarkan tiga risiko dengan kategori likelihood unlikely, yaitu "Pelanggan kabur", "Pembeli tidak membayar", dan "Kerusakan atau Kehilangan Fasilitas Produksi". Meskipun kejadian ini tidak sering terjadi, mereka memiliki potensi untuk mempengaruhi operasional dan keberlanjutan usaha. | 4 | LOW
Possible | 3 | Mungkin terjadi atau berulang sesekali | Kemungkinan kejadian risiko yang memiliki likelihood possible adalah 15%. Ini terjadi pada empat risiko dengan kategori likelihood possible, yaitu "Perubahan Selera Pelanggan," "Perubahan Harga Bahan Baku," "Penurunan Kualitas Layanan Pelanggan," dan "Ketidakpuasan Pelanggan." Ini menunjukkan bahwa kejadian risiko ini bisa terjadi dan perlu diwaspadai. | 5 | MODERATE
Likely | 4 | Kemungkinan besar terjadi. Dapat terjadi dengan mudah dan berulang | Kemungkinan kejadian risiko yang memiliki likelihood likely adalah 10%. Hal ini disebabkan oleh dua risiko dengan kategori likelihood likely, yaitu "Persaingan intensif dari pesaing" dan "Ketergantungan Terhadap Pemasok Utama". Dengan kemungkinan yang lebih besar, perlu dilakukan strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk mengurangi potensi dampak negatif. | 6 | MODERATE
Almost Certain | 5 | Hampir pasti terjadi. Sering berulang. | Kemungkinan kejadian risiko yang memiliki likelihood almost certain adalah 10%. Ini terjadi pada dua risiko dengan kategori likelihood almost certain, yaitu "Kehilangan Data Pegawai" dan "Ketergantungan pada Faktor Cuaca". Dengan tingkat kepastian yang tinggi, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi yang lebih intensif. | 7 | MODERATE
|  |  |  | 8 | MODERATE
|  |  |  | 9 | MODERATE
KRITERIA | LEVEL | DESKRIPSI |  | 10 | MODERATE
|  | KUALITATIF | KUANTITATIF (Diisi Sesuai Studi Kasus) | 11 | HIGH
Insignificant | 1 | Kejadian tidak menimbulkan kerugian pada bisnis atau cedera pada manusia | Risiko "Ketergantungan dengan Merek Franchise" memiliki severity yang dianggap insignifiant sebesar 5%. Meskipun kejadian risiko ini jarang terjadi, dampaknya dianggap tidak signifikan dan dapat diabaikan. | 12 | HIGH
Minor | 2 | Menimbulkan cedera ringan , kerugian kecil dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis | Sejauh ini, risiko dengan severity minor adalah 10%, yang disebabkan oleh dua risiko, yaitu "Pelanggan kabur" dan "Pembeli tidak membayar". Meskipun memiliki dampak rendah, tetap perlu perhatian untuk mencegah risiko tersebut. | 13 | HIGH
Moderate | 3 | Menimbulkan kerugian sedang | Risiko dengan severity moderate adalah 30%, terjadi pada empat risiko, yaitu "Perubahan Selera Pelanggan," "Perubahan Harga Bahan Baku," "Fluktuasi Ketersediaan Tenaga Kerja," dan "Ketidakpatuhan Pajak atau Regulasi Keuangan". Ini menunjukkan potensi dampak yang signifikan dan memerlukan upaya mitigasi yang lebih kuat. | 14 | HIGH
Major | 4 | Menimbulkan cedera parah dan cacat tetap dan kerugian finansial besar serta. Menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis | Risiko dengan severity major adalah 35%, yang terdiri dari enam risiko, yaitu "Penurunan kualitas bahan," "Persaingan intensif dari pesaing," "Kerusakan atau Kehilangan Fasilitas Produksi," "Ketergantungan Terhadap Pemasok Utama," "Gangguan Suplai Listrik atau Listrik Mati," dan "Tindak kejahatan". Risiko-risiko ini dapat menyebabkan dampak serius pada operasional dan reputasi perusahaan. | 15 | HIGH
Catastrophic | 5 | Mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya | Risiko dengan severity catastrophic adalah 25%, terjadi pada lima risiko, yaitu "Kerusakan atau Kehilangan Fasilitas Produksi," "Kerusakan akibat bencana alam," "Kehilangan Data Franchiese," "Kehilangan Data Stock," dan "Ketergantungan pada Faktor Cuaca". Risiko-risiko ini memiliki potensi dampak yang sangat besar dan perlu penanganan yang cermat. | 16 | HIGH
|  |  |  | 17 | HIGH
|  |  |  | 18 | HIGH
|  |  |  | 19 | CRITICAL
|  |  |  | 20 | CRITICAL
|  |  |  | 21 | CRITICAL
|  |  |  | 22 | CRITICAL
|  |  |  | 23 | CRITICAL
|  |  |  | 24 | CRITICAL
|  |  |  | 25 | CRITICAL

## Petunjuk
LEMBAR KERJA ANALISIS MANAJEMEN RISIKO
Penyusun : Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom., CAPM., COBIT5-F.
DAFTAR ISTILAH
No | Istilah | Definisi
1 | Risk | Risiko yang telah teridentifikasi. Berisi uraian risiko yang dihadapi
2 | Causes | Faktor yang menjadi penyebab/pemicu terjadinya risiko
3 | Effect | Suatu kondisi yang menjadi akibat/dampak apabila risiko terjadi
4 | Owner | Pihak (perorangan/bagian/sekelompok) yang bertanggungjawab dalam pengendalian risiko tersebut
5 | Likelihood | Kemungkinan terjadinya risiko dengan sistem pengendalian yang ada.
6 | Severity | Tingkat keparahan yang mungkin terjadi apabila risiko terjadi
7 | Risk Score | Nilai risiko yang didapatkan dari perhitungan komponen likelihood dan severity
8 | Risk Impact | Skala/ukuran untuk mengklasifikasikan kondisi risiko berdasarkan risk score
9 | Risk Response | Bentuk response/strategi penanganan risiko yang akan dilakukan untuk menekan terjadinya risiko
10 | Risk Ranking | Ranking risiko yang diurutkan berdasarkan risk score yang paling tinggi (membutuhkan prioritas yang sangat tinggi)